## Akende aastaplaan
Lisa 3 | [178 empty] | akna algus | akna lõpp | aknade arv | akna pikkus (tundi) |  | nädal | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
Reisirongide liilkuse lõigud | APRILL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUUNI | [29 empty] | JUULI | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | kuu | [30 empty] | veebruar | [29 empty] | märts | [29 empty] | aprill | [29 empty] | mai |  | aprill | [27 empty] | juuni | [30 empty] | juuli | [30 empty] | august | [30 empty] | september | [29 empty] | oktoober | [30 empty] | november | [29 empty] | detsember
Töövõtjad: GRK Eesti AS, GoTrack OÜ, TREF Nord AS, Leonhard Weiss OÜ, Siemens, Rail Baltic, Allspark OÜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | kuupäev | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
Piirkonnad, jaamad ning jaamavahed | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev |  |  |  |  | akna aeg | lõigud | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev
TAPA - NARVA PIIRKOND
PÜSSI jaam | [183 empty] | TAPA - NARVA
Püüsi jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 20 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-02: 48 h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
KIVIÕLI jaam
Kiviõli jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 8 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
SONDA jaam
Sonda jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 15 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
KABALA jaam
Kabala jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 8 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
VAEKÜLA jaam
Vaeküla jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-15 12:00 | 10 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
RAKVERE jaam
Rakvere jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 20 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
KADRINA jaam
Kadrina jaama - raudtee kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 8 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
Tapa - Kadrina jv õgvendus ja raudtee kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-08-13 | 7 |  |  |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-16: 48 h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
TARTU - KOIDULA PIIRKOND
VERIORA - ORAVA jaamavahe | [183 empty] | TARTU - KOIDULA
Ilumetsa raudteeülesõidukoha (Veriora-Orava jv) - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 3 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-08-01: 12 h; 2025-08-02: 12 h; 2025-08-03: 12 h
TARTU - REOLA jaamavahe
Aardla ülesõidukoha (Tartu - Reola jv) kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 3 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-08-01: 12h; 2025-08-02: 12h; 2025-08-03: 12h
Tartu - Reola jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-09 | 99 | 10 | 23.00-09.00 |  | 2025-09-01: 99 x 10 h
Tartu jaama - Maasika tunneli ehitus. | [178 empty] | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 1 | 72 | 00.00-00.00 |  | 2025-10-20: 1 x 72 h
TARTU - VALGA PIIRKOND
TARTU - Ropka jaamavahe | [183 empty] | TARTU - PUKA
Tartu - Ropka jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-09 | 99 | 10 | 23.00-09.00 |  | 2025-09-01: 99 x 10 h
PALUPERA - Puka jaamavahe
Palupera - Puka jv raudtee kapitaalremont.. | [178 empty] | 2025-08-01 | 2025-11-29 | 52 |  |  |  | 2025-08-01: 1 x 2880 h; 2025-08-04: 12 h; 2025-08-05: 12 h; 2025-08-07: 12 h; 2025-08-11: 12 h; 2025-08-12: 12 h; 2025-08-14: 12 h; 2025-08-18: 12 h; 2025-08-19: 12 h; 2025-08-21: 12 h; 2025-08-25: 12 h; 2025-08-26: 12 h; 2025-08-28: 12 h; 2025-09-01: 12 h; 2025-09-02: 12 h; 2025-09-04: 12 h; 2025-09-08: 12 h; 2025-09-09: 12 h; 2025-09-11: 12 h; 2025-09-15: 12 h; 2025-09-16: 12 h; 2025-09-18: 12 h; 2025-09-22: 12 h; 2025-09-23: 12 h; 2025-09-25: 12 h; 2025-09-29: 12 h; 2025-09-30: 12 h; 2025-10-02: 12 h; 2025-10-06: 12 h; 2025-10-07: 12 h; 2025-10-09: 12 h; 2025-10-13: 12 h; 2025-10-14: 12 h; 2025-10-16: 12 h; 2025-10-20: 12 h; 2025-10-21: 12 h; 2025-10-23: 12 h; 2025-10-27: 12 h; 2025-10-28: 12 h; 2025-10-30: 12 h; 2025-11-03: 12 h; 2025-11-04: 12 h; 2025-11-06: 12 h; 2025-11-10: 12 h; 2025-11-11: 12 h; 2025-11-13: 12 h; 2025-11-17: 12 h; 2025-11-18: 12 h; 2025-11-20: 12 h; 2025-11-24: 12 h; 2025-11-25: 12 h; 2025-11-27: 12 h
TAPA - TARTU PIIRKOND
TARTU jaam | [183 empty] | TARTU - NÕMMKÜLA
Tartu jaama - kapitaalremondatööde ja õgvendus. | [178 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2 |  |  |  | 2025-03-24: 1 x 48 h; 2025-04-15: 1 x 45 h
Tartu jaama kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-01-06 | 2025-12-09 | 249 |  |  |  | 2025-01-06: 119 x 7 h; 2025-08-01: 130 x 10 h
KÄRKNA jaam
Kärkna jaama ja Kärkna - Tartu jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-04-14 | 2025-05-05 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-14: 21 x 7 h
Kärkna jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 17 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-05-05: 17 x 8 h
TABIVERE jaam
Tabivere jaama ja Tabivere - Kärkna jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-03-24: 21 x 7 h
Tabivere jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 11 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-05-05: 11 x 8 h
KAAREPERE - TABIVERE jaamavahe
Kaarepere - Tabivere jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-03-03 | 2025-07-07 | 82 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-03-03: 21 x 7 h; 2025-04-28: 49 x 7 h; 2025-06-25: 12 x 7 h
Kaarepere - Tabivere jv kapitaalremont ja õgvendus. | [178 empty] | 2025-04-26 | 2025-06-16 | 8 |  | 00.00-00.00 |  | 2025-04-22: 48 h; 2025-05-06: 48 h; 2025-05-13: 48 h; 2025-05-20: 48 h; 2025-05-27: 48 h; 2025-06-03: 48 h; 2025-06-09: 1 x 48 + 1 x 168 h
Kaarepere-Tabivere jm kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-05-12: 20 x 10 h
KAREPERE jaam ja JÕGEVA - KAAREPERE jaamavahe
Kaarepere jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 8 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-05-05: 8 x 8 h
Kaarepere jaama ja Kaarepere-Tabivere jv kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-05-16 | 2025-06-01 | 3 | 48 | 19.00-19.00 |  | 2025-05-13: 48 h; 2025-05-20: 48 h; 2025-05-27: 48 h
Jõgeva - Kaarepere jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-02-03: 21 x 7 h; 2025-02-17: 21 x 7 h; 2025-04-28: 49 x 7 h; 2025-06-25: 12 x 7 h
JÕGEVA jaam
Jõgeva jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 15 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 15 x 8h
Jõgeva jaama kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-01-27: 21 x 7 h
Jõgeva jaama ja Jõgeva - Kaarepere jv - kapitaalremont ja õgvendus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 5 |  |  |  | 2025-03-10: 30 x 10 h; 2025-04-22: 48 h; 2025-05-06: 48 h; 2025-05-13: 48 h; 2025-05-20: 48 h; 2025-05-27: 48 h; 2025-06-03: 48 h; 2025-06-09: 1 x 48 + 1 x 168 h
PEDJA - JÕGEVA jaamavahe
Pedja jaama ja Pedja - Jõgeva jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 16 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-01-20: 7 x 7 h; 2025-06-16: 4 x 7 h; 2025-06-25: 5 x 7 h
Pedja-Jõgeva jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-21: 30 x 10 h
PEDJA jaam
Pedja jaama - CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 7 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 7 x 8 h
VÄGEVA jaam ja VÄGEVA - PEDJA jaamavahe
Vägeva jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 20.01.2025 | 26.01.2025 | 7 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 7 x 8 h
Vägeva jaama ja Rakke - Vägeva jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 7 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-01-07: 6 x 7 h; 2025-01-14: 7 x 7 h; 2025-05-26: 7 x 7 h; 2025-06-02: 7 x 7 h; 2025-06-09: 7 x 7 h
Pedja jaama ja Vägeva - Pedja jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-14: 30 x 10 h
RAKKE -VÄGEVA jaamavahe | bar: 2025-05-17
Rakke-Vägeva jv kapitaalremont. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 36 | 12 | 19.00-07.00 |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-03: 12 h; 2025-07-05: 12; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-10: 12 h; 2025-07-12: 12; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-17: 12 h; 2025-07-19: 12; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-24: 12 h; 2025-07-26: 12; 2025-07-29: 12 h; 2025-07-31: 12 h
Vägeva jaama ja Rakke - Vägeva jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-07: 20 x 9 h
RAKKE jaam
Rakke jaama CCS ehitustööd Tapa-Tartu lõigul. | [178 empty] | 20.01.2025 | 05.02.2025 | 17 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 17 x 8 h
Rakke jaama kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-26 | 37 | 12 | 19.00-07.00 |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-29: 12 h; 2025-08-05: 12 h; 2025-08-12: 12 h; 2025-08-19: 12 h; 2025-08-26: 12 h; 2025-09-02: 12 h; 2025-09-09: 12 h; 2025-09-16: 12 h; 2025-09-23: 12 h; 2025-09-30: 12 h; 2025-10-07: 12 h; 2025-10-14: 12 h; 2025-10-21: 12 h; 2025-10-28: 12 h; 2025-11-04: 12 h; 2025-11-11: 12 h; 2025-11-18: 12 h; 2025-11-25: 12 h
Rakke jaama ja Rakke - Vägeva jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 14 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-05-12: 14 x 7 h
KILTSI - RAKKE jaamavahe
Kiltsi - Rakke jv kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 36 | 12 | 19.00-07.00 |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-03: 12 h; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-10: 12 h; 2025-07-12: 12; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-17: 12 h; 2025-07-19: 12; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-24: 12 h; 2025-07-26: 12; 2025-07-29: 12 h; 2025-07-31: 12 h
Kiltsi jaama ja Tamsalu - Kiltsi jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 14 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-28: 14 x 7 h
Rakke jaam ja Kiltsi-Rakke jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-07: 10 x 9 h
KILTSI jaam
Kiltsi jaama CCS ehitustööd Tapa-Tartu lõigul. | [178 empty] | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 8 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-21: 8 x 8 h
Kiltsi jaama kapitalremont. | [178 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-28 | 72 |  |  |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-03: 12 h; 2025-07-05: 12; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-10: 12 h; 2025-07-12: 12; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-17: 12 h; 2025-07-19: 12; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-24: 12 h; 2025-07-26: 12; 2025-07-29: 12 h; 2025-07-31: 12 h; 2025-08-05: 12 h; 2025-08-07: 12 h; 2025-08-12: 12 h; 2025-08-14: 12 h; 2025-08-19: 12 h; 2025-08-21: 12 h; 2025-08-26: 12 h; 2025-08-28: 12 h; 2025-09-02: 12 h; 2025-09-04: 12 h; 2025-09-09: 12 h; 2025-09-11: 12 h; 2025-09-16: 12 h; 2025-09-18: 12 h; 2025-09-23: 12 h; 2025-09-25: 12 h; 2025-09-30: 12 h; 2025-10-02: 12 h; 2025-10-07: 12 h; 2025-10-09: 12 h; 2025-10-14: 12 h; 2025-10-16: 12 h; 2025-10-21: 12 h; 2025-10-23: 12 h; 2025-10-28: 12 h; 2025-10-30: 12 h; 2025-11-04: 12 h; 2025-11-06: 12 h; 2025-11-11: 12 h; 2025-11-13: 12 h; 2025-11-18: 12 h; 2025-11-20: 12 h; 2025-11-25: 12 h; 2025-11-27: 12 h
TAMSALU jaam
Tamsalu jaama CCS ehitustööd Tapa-Tartu lõigul. | [178 empty] | 20.01.2025 | 02.02.2025 | 14 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 14 x 8 h
Tamsalu jaama ja Tamsalu - Kiltsi jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 374486 | 2025-04-28 | 7 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-14: 7 x 7 h; 2025-04-22: 7 x 7 h
Tamsalu - Kiltsi jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-07: 10 x 9 h
NÕMMKÜLA jaam/Nõmmküla-Tamsalu jaamavahe
Nõmmküla jaam CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 7 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 7 x 8 h
Nõmmküla jaama ja Nõmmküka - Tamsalu jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 7 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-07: 7 x 7 h
Nõmmküla - Tamsalu jv Alupere tunneli paigaldamine | [178 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 1 | 48 | 00.00-00.00 |  | 2025-06-10: 1 x 48 h
TALLINN - TAPA PIIRKOND
TAPA jaam | [183 empty] | ÜLEMISTE - TAPA
Tapa jaama CCS süsteemide uuendamine EVR taristul | [184 empty] | 2025-05-28: 1 X 1460 h; 2025-05-31: SIEMENS TEST
AEGVIIDU jaam
Aegviidu jaam ja Aegviidu-Kehra jv kontaktvõrgu rekonstrueerimine tööd. | [184 empty] | 2025-09-01: 1 x 2927 h ja 1 x 1176 h
Aegviidu - Tapa jv Nelijärve,Jäneda ja Lehtse peatustes tunnelite ehitus. | [184 empty] | 2025-10-20: 1 x 120 h
KEHRA jaam
Kehra jaam ja Kehra-Aegviidu jv kontaktvõrgutööd. | [184 empty] | 2025-07-14: 1176 h
RAASIKU jaam
Raasiku jaama ja Raasiku-Kehra jv kontaktvõrgu rekonstrueerimine | [184 empty] | 2025-03-03: 1 x 2016 h; 2025-05-26: 1 x 1176 h
LAGEDI jaam
Laagedi jaam ja Laagedi-Ülemiste jv kontaktvõrgu tööd. | [184 empty] | 2025-01-06: 1344 h
ÜLEMISTE jaam
Ülemiste jaama Rail Baltic Estonia ehitamise jaoks. | [184 empty] | 2025-01-06: 60 x 6 h ja 30 x 12 h; 2025-03-02: 6 x 6h; 2025-03-09: 6 x 6h; 2025-03-17: 3 x 6h
Ülemiste jaama teedel 3, IV, V kontaktvõrgu tööd. | [184 empty] | 2025-01-15: 32 x 5 h
Ülemiste jaama Rail Baltic Estonia ehitamise jaoks. | [184 empty] | 2025-03-15: 14 h; 2025-03-22: 14 h; 2025-04-19: 32 h; 2025-05-27: 1 x 480 h; 2025-06-10: 1 x 48 h; 2025-06-12: 1 x 96 h; 2025-06-21: 1 x 912 h
Ülemiste jaam vastuvõtu - saatepargi keskkõriku ümberehitus. | [184 empty] | 2025-05-05: 1 x 5040 h
Ülemiste jaama 10 kV liini ühendamine ja demontaaz, optika demontaaz. | [184 empty] | 2025-06-09: 2 x 6 h; 2025-06-10: 1 x 24 h
Ülemiste jaama vastuvõtu-saatepargi ümberehitustööd. | [184 empty] | 2025-07-07: 54 h
Ülemiste jaama Rail Baltic Estonia ehitamise jaoks. | [168 empty] | läbilaskmisega | [15 empty] | 2025-07-14: 2 x 6 h; 2025-11-17: 2 x 6 h
TALLINN-BALTI - KEILA - PALDISKI, - TURBA piirkond
öised aknad
läbilaskmisega, graafik muudetud
täissulgemine, variant graafik
mustris on olemas
mustris puudub
[293 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmiseta
[293 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmisega
jaanuar
koolivaheaeg
koolivaheaeg
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
mipro
mipro
mipro
mipro
6,5
6,5
6,5
2
9h
2
TM
TM
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
9
2
9h
2
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Note on B7: Anželika Silitšenko: Peatee nr II kapremont ja pöörmete valjavahetamine.Sulguvad teed nr 3, 4, 5, 12 ja peatee nr II. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub. (Taotluse id 9240262).
Note on B9: Anželika Silitšenko: Teede nr 1 ja 5 likvideerimine. Sulguvad teed nr 1, 4, 5, 8 ja peatee nr II. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub.(Taotluse id 9240215).
Note on B11: Anželika Silitšenko: Jaama teede nr 4, 5, 9, ja 101 likvideerimine. Sulguvad teed nr 3, 4, 5, 9, 101. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub.(Taotluse id 9240108).
Note on B13: Anželika Silitšenko: Peatee nr III ja tee nr 2 pöörmete nr 1,2 ja 5,6 välja vahetamine. Sulguvad peatee nr III ja teed nr 1, 2. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub. (Taotlus id 9240018)
Note on B15: Anželika Silitšenko: Peatee nr II pöörmete nr 2 ja 3 välja vahetamine ja tee nr 1 kapitaalremont. Sulguvad peatee nr II ja tee nr 1. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub.(Taotlus id 9239965).
Note on B17: Anželika Silitšenko: Osaline rekonstrueerimine: teede nr 5, 7 ja siirge 37/39 liikvideerimine, teede nr 4, 8 ja 8A kapitaalremont, pöörme nr 17 ja 27 välja vahetamine. Sulguvad teed nr II, 1. 3, 4, 5, 6, 8, 9A, 15, 10, 12 ja sirge 23/25. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub (Taotluse id 9237851)
Note on B19: Anželika Silitšenko: Pöörmete nr 1, 2 ja 3, 4 välja vahetamine. Sulguvad teed nr I., 2. ja 3. (fooride A ja B vahel). Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub. (Taotluse id 9241427)
Note on B20: Anželika Silitšenko: Sulgub jaamavahe tee nr I. Pikk aken õgvenduse ühendamiseks., töövõtja puudub.(Taotluse id 9239900)
Note on FZ20: Anželika Silitšenko: 02.04.25 - 09.04.25 - 6 x 12 h - (00.00-12.00) 11.08.25 - 13.08.25 - 1 x 48 h - (19.00 - 19.00)
Note on B23: Anželika Silitšenko: Ilumetsa raudteeülesõidukoha kapitaalremont.Sulgub Veriora-Orava jv peatee nr I. Soovitakse teelida 3 akent augusti-septembrikuu jooksul, töövõtja pudub.(Taotluse id 9239327).
Note on B25: Anželika Silitšenko: Aardla raudteeülesõidukoha kapitaalremont.Sulgub Tartu-Reola jv peatee nr II. Soovitakse teelida 3 akent augusti-septembrikuu jooksul, töövõtja pudub.(Taotluse id 9239475).
Note on B26: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite,kompensaatorite,konsoolide,kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Sulgub Tartu-Reola jv peatee nr II, töövõtja - GRK Eesti AS.(Taotluse id 9155999). 2. Fiidrite, kompensaatorite,konsoolide,kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Sulgub Tartu-Reola jv peatee nr II, töövõtja - GRK Eesti AS.(Taotluse id 9156058)
Note on FZ26: Anželika Silitšenko: 1. 01.09.2025 - 21.10.2025 - 50 x 10 (23.00 - 09.00) 2. 21.10.2025 - 09.12.2025 - 49 x 10 (23.00 - 09.00)
Note on B27: Anželika Silitšenko: Ühisprojekt Tartu linnaga. Suletakse Tartu-Reola jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotluse id 9225644).
Note on B30: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tartu - Ropka jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse ID 9156116) 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tartu - Ropka jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9156181).
Note on FZ30: Anželika Silitšenko: 1. 01.09.2025 - 21.10.2025 - 50 x 10 h (23.00 - 09.00) 2. 21.10.2025 - 009.12.2025 - 49 x 10 h (23.00 - 09.00)
Note on B32: Anželika Silitšenko: 1. Suletud teed: Sangaste jaama tee nr 3 ja Palupera jaama tee nr 3, töövõtja puudub.(Taotluse id 9235928). 2. Muldkeha tööd, raudtee pealisehituse vahetus. Suletud teed: Palupera-Puka jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotluse id 9235928). 3. Suletud teed: Palupera - Puka jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotlus id 9235928). 4. Suletud teed: Palupera - Puka jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotlus id 9235928).
Note on FZ32: Anželika Silitšenko: 1. 01.08.2025 - 29.11.2025 - 1 x 2880 h (23.00 - 23.00). 2. 04.08.2025 - 25.11.2025 - 17 x 12 h (23.00 - 11.00). 3. 05.08.2025 - 26.11.2025 - 17 x 12 h (23.00 - 11.00). 4. 07.08.2025 - 28.11.2025 - 17 x 12 h (23.00 - 11.00).
Note on B35: Anželika Silitšenko: 1 - aken. Pööre nr 3 üldvahetus. Suletud teed: Tartu jaama peatee nr II (Koidula sund, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234969). 2 - aken Pöörmete nr 5 ja 11 üldvahetus. Suletud teed: Tartu jaama peatee nr I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234979).
Note on FZ35: Anželika Silitšenko: 15.04.25 - 17.04.25 - 1 x 45 h - (17.00 - 14.00) 22.04.25 - 24.04.25 - 1 x 48 h - (17.00 - 17.00)
Note on B36: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Tartu jaam - tee nr 4 peatee nr II (Tapa sund), tee nr 4-B ), peatee nr I , töövõtja GRK Eesti AS (Taotluse id 9224768, 9225418 ja 9224835). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tartu jaama peatee nr II tee nr 23, tee nr 4-A, tee nr 4-B ja peatee I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9155803, 9155945 ja 9155872).
Note on FZ36: Anželika Silitšenko: 1. 06.01.2025 - 24.02.2025 - 49 x 7 h (23.00 - 06.00) 24.02.2025 - 14.04.2025 -49 x 7 h (23.00 - 06.00) 14.04.2025 - 05.05.2025 - 21 x 7 h (23.00 - 06.00) 2. 01.08.2025 - 20.09.2025 - 50 x 10 h (23.00 - 09.00) 20.09.2025 - 09.11.2025 - 50 x 10 h (23.00 - 09.00) 09.11.2025 - 09.12.2025 - 30 x 10 h (23.00 - 09.00)
Note on B38: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kärkna jaama peatee nr I ja tee nr 3 ja Kärkna - Tartu jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224543).
Note on B39: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kärkna jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ.(Taotluse id 9238240).
Note on B41: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tabivere jaama peatee nr I ja tee nr 3 ja Jõgeva - Kaarepere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9224499).
Note on B42: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Tabivere jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ.(Taotluse id 9238240).
Note on B44: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Kaarepere - Tabivere jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9224292). 2.Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere - Tabivere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224648). 3. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere - Tabivere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224745)
Note on FZ44: Anželika Silitšenko: 1. 03.03.2025 - 24.03.2025 - 21 x 7 h (23.00 - 06.00) 2. 28.04.2025 - 16.06.2025 - 49 x 7 h (23.00 - 06.00) 3. 25.06.2025 - 07.07.2025 - 12 x 7 h (23.00 - 06.00)
Note on B45: Anželika Silitšenko: 1. Kaarepere - Tabivere jv D6 õgvendus. Suletud teed: Kaarepere-Tabivere jv peatee I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234930). 2. Kaarepere - Tabivere jv D6 õgvendus. Suletud teed: Kaarepere-Tabivere jv peatee I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234930).
Note on FZ45: Anželika Silitšenko: 1. 26.04.2025 - 02.06.2025 - 7 x 48 h (00.00 - 00.00) 2. 09.06.2025 - 16.06.2025 - 1 x 168 h (00.00 - 00.00)
Note on B46: Anželika Silitšenko: Kaarepere-Tabivere jm kapitaalremonditööd. Suletud teed: peatee I, töövõtja GoTrack OÜ, taotluse id 9266567.
Note on B48: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kaarepere jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ.(Taotluse id 9238240).
Note on B49: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kaarepere jaama peatee I ja tee nr 2, 3 ning Kaarepere-Tabivere jv peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ. (Taotluse id 5215501).
Note on B50: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Jõgeva - Kaarepere jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9224231)1. 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere jaam - peatee nr I ja tee nr 3, ja Jõgeva - Kaarepere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224575). 3. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere jaama peatee nr I ja tee nr 3) ja Jõgeva - Kaarepere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224722) 4. Negatiivsete fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed:Kaarepere jaama peatee I ja tee nr 3, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9224263).
Note on B52: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Jõgeva jaama peatee nr I ja tee nr 2, 3, 4, 6, 8, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238240)
Note on B53: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Jõgeva jaama peatee nr I ja tee nr 3 ,töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224194)
Note on B54: Anželika Silitšenko: 1. Jõgeva jaama 2.,3. ja 4.tee rekonstrueerimine koos pöörmete 6,7,13,17 ja 21 vahetamisega.Suletud teed: tee nr 2, tee nr 3, tee nr 4, tee nr 6 ja Jõgeva-Kaarepere jv peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ.(Taotluse id 9215501).Aken on planeeritud samaaegselt LW OÜ - Tabibere-Kaarepere jv aknaga. 2. Suletud teed: tee nr 2, tee nr 3, tee nr 4 ja Jõgeva-Kaarepere jv peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ.(Taotluse id 9215501). 3. Suletud teed. peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ (Taotluse id 9266567).
Note on B56: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Pedja jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Pedja - Jõgeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224165). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Pedja jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Pedja - Jõgeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225791 ja 9224706).
Note on FZ56: Anželika Silitšenko: 1. 21.01.2025 - 27.01.2025 - 16 x 7 h (23.00 - 06.00) 2. 16.06.2025 - 20.06.2025 - 4 x 7 h (23.00 - 06.00) 25.06.2025 - 30.06.2025 - 5 x 7 h (23.00 - 06.00)
Note on B57: Anželika Silitšenko: Pedja-Jõgeva jv kapitaalremonditööd. Suletud teed: peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ, taotluse id 9266567
Note on B59: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Pedja jaama peatee nr I ja tee nr 2, 3, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9254113).
Note on B61: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Vägeva jaam peatee nr I ja tee nr 3, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9254089).
Note on B62: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Vägeva jaam - peatee nr I ja tee nr 2 ning Rakke - Vägeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225718). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Pedja jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Vägeva - Pedja jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti. 3. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Vägeva jaam - peatee nr I ja tee nr 2, 3 ning Vägeva - Pedja jv peatee nr I, töötaja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225744 ja 9225766). 4. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Vägeva jaama peatee nr I ja tee nr 2 ning Vägeva - Pedja jv peatee nr I, töövõtja GRK (Taotluse id 9224136)
Note on B63: Anželika Silitšenko: Pedja jaama ja Vägeva - Pedja jv kapitaalremonditööd.Suletud teed: peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ, taotluse id 9266567).
Note on B65: Anželika Silitšenko: Rakke-Vägeva jv peatee nr I kapitaalremont. Suletud teed: Rakke-Vägeva jaamavahe peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotluse id 9243617)
Note on FZ65: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 30.07.2025. - 18 x 12 (19.00 - 07.00) 03.04.2025. - 01.08.2025. - 18 x 12 (19.00 - 07.00)
Note on B66: Anželika Silitšenko: Vägeva jaama ja Vägeva - Rakke jv kapitaalremont ja õigvendus. Suletud teed: peatee nr I. Töövõtja GoTrack OÜ.(Taotluse id 9266567).
Note on B68: Anželika Silitšenko: CCS ehitustööd. Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I, töövõtja AllSark OÜ (Taotluse id 9238240)
Note on B69: Anželika Silitšenko: Rakke jaama osaline (peatee nr I ja tee nr 2) rekonstrueerimine. Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I ja tee nr 2, töövõtja puudub.(Taotluse id 9246608).
Note on FZ69: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 26.11.2025. - 35 x 12 h (19.00 - 07.00) 16.05.2025. - 25.05.2025. - 2 x 48 h (19.00 - 19.00)
Note on B70: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I ja tee nr 2 ning Rakke - Vägeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225701). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I ja tee nr 2 ning Rakke - Vägeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225701).
Note on B72: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kiltsi-Rakke jv peatee nr I. Töövõtja puudub.(Taotluse id 9243367)
Note on FZ72: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 30.07.2025. - 18 x 12 h (19.00 - 07.00) 03.04.2025. - 01.08.2025. - 18 x 12 h (19.00 - 07.00)
Note on B73: Anželika Silitšenko: Negatiivsete fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus,kontaktjuhtmete seadistamine. Suletud teed:Kiltsi jaama peatee nr I ja tee nr 3, Tamsalu-Kiltsi peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225547 ja 9225571).
Note on FZ73: Anželika Silitšenko: 28.04.2025 - 05.05.2025 - 7 x 7 h 05.05.2025 - 12.05.2025 - 7 x 7 h
Note on B74: Anželika Silitšenko: Rakke jaam ja Kiltsi-Rakke jv kapitaalremonditööd. Suletud teed: peatrr nr I, töövõtja GoTrack OÜ, taotlus id 9266567.
Note on B76: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kiltsi jaam peatee nr I ja tee nr 2, 3, töövõtja Allspark OÜ (Taotlus id 9238240)
Note on B77: Anželika Silitšenko: Peatee nr I ja tee nr 3 tee osaline rekonstrueerimine. Suletud teed: Kiltsi jaama peatee nr I, tee nr 2 ja nr 3, töövõtja puudub. (Taotluse id 9246087).
Note on FZ77: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 26.11.2025. - 35 x 12 h (19.00 - 07.00) 03.04.2025. - 28.11.2025. - 35 x 12 h (19.00 - 07.00) 02.05.2025. - 11.05.2025. - 2 x 48 h (19.00 - 19.00)
Note on B79: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Tamsalu jaam peatee nr I, tee 2 ja 3, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238240).
Note on B80: Anželika Silitšenko: 1.Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Tamsalu jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Tamsalu - Kiltsi jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225510). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Tamsalu jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Nõmmküla - Tamsalu jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9225492).
Note on B81: Anželika Silitšenko: Tamsalu - Kiltsi jv kapitaalremonditööd. Suletus teed: peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ (taotluse id 9266567).
Note on B83: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Nõmmküla jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238240).
Note on B84: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Nõmmküla jaama peatee nr I ja tee nr 2 ning Nõmmküla - Tamsalu jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9225455).
Note on B85: Anželika Silitšenko: Aupere tunnel paigaldamine, töövõtja TREF Nord AS (Taotlus id 9239307)
Note on B88: Anželika Silitšenko: Seadmete lõpp paigutus ja testimineSiemensi poolt, EVR SAT testide läbiviimine. Testitakse foorid, pöörangud, rööbasahelad, matkad, ALSN kodeering ning ÜS ASF jaamal ja jaamavahel. Suletud teed: Tapa jaama peatee nr I, nr II, töövõtja puudub (Taotluse id 9261587).
Note on B90: Anželika Silitšenko: 1. Suletud teed: Aegviidu jaama peatee nr I ja nr II, ning Aegviidu - Kehra jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9250308). 2. Suletud teed: Aegviidu jaama peatee nr I ja nr II, tee nr 3 ja nr 5, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9250327).
Note on B91: Anželika Silitšenko: Tunnelite ehitus. Suletud teed: peatee nr I, töövõtja puudub (taotlus id 9267615)
Note on B93: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kehra jaama peatee nr I ja nr II ning Kehra - Aegviidu peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9213910).
Note on B95: Anželika Silitšenko: 1. Suletud teed: Raasiku jaama peatee nr II ja nr I, ning Raasiku - Kehra jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9208962 ja 9260637). 2. Suletud teed: Raasiku jaama peatee nr II ja nr I, ning Raasiku - Kehra jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9213853)
Note on B97: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Lagedi jaama peatee nr I ja nr II ning Lagedi-Ülemiste jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9208494).
Note on B99: Anželika Silitšenko: 1. Ajutise tugiseina nr 2 rajamine I peateest põhja poole (T1 keskuse poole). Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse Id 9244717). 2. Ajutise tugiseina nr 3 rajamine I ja II peatee vahel. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr I, V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse Id 9244717). 3. Ajutise punnseina nr 5 rajamine II peatee äärde (Suur-Sõjamäe tee pool) väljaspool gabariiti õhuiinide välja lülitamisega. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse Id 9244717).
Note on B100: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr III-P, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9237897).
Note on B101: Anželika Silitšenko: 1. TTP raames ehitatakse sirgeks pöörmed nr 16 ja 18 (14h tunnine aken ühe pöörme kohta). Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr IV ja peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9239402). 2. Ülemiste jaama pöörme nr 2 paigaldus ning tee osa demonteerimine ja ehitus.Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V ja nr II, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9239417). 3. Tunnel 5 koostöös LW ning raudtee ehitus. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr IV ja Ülemiste - Tallinn-Balti jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9239448) 4. Pöörmete nr 4 ja 6 paigaldus.Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V ja Ülemiste - Tallinn-Balti peatee nr II, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9239471) 5. Raudtee ehitus. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V ja Ülemiste - Tallinn-Balti jv peatee nr II, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9239499). 6. Raudtee ehitamine ja peateede demonteerimine. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotlus id 9239688)
Note on B102: Anželika Silitšenko: Ümberehituse ajaks lülitatakse vastuvõtu-saatepargi liiklusjuhtimise süsteem välja, peale ehitustööde lõppu ja liiklusjuhtimise süsteem tööst välja, kuni uue liiklusjuhtimise süsteemi välja ehitamise ja töösse lülitamiseni.Suletud teed: Ülemiste jaama tee nr 4-UP, 1-UP, 3-UP, 5-UP, 6-UP, 35, 2-UP, töövõtja puudub.(Taotluse id 9237729).
Note on B103: Anželika Silitšenko: 1. 10 kV liini ühendamine ja demontaaz, optika demontaaz. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238135). 2.Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr IV ja nr V, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238089).
Note on B104: Anželika Silitšenko: Ülemiste vastuvõtu- saatepargi keskkõriku ümberehitus. Suletud teed: Ülemiste jaama tee nr 35, töövõtja puudub. (Taotluse id 9237729).
Note on B105: Anželika Silitšenko: 1. Ajutise tugiseina nr 3 osaline demontaaž. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9245328). 2.Ajutise tugiseina nr 3 demontaaž UUS 1520 tee 2. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9245313).

## Tallinn-Tapa
Lisa 1 | [178 empty] | akna algus | akna lõpp | aknade arv | akna pikkus (tundi) |  | nädal | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
Reisirongide liilkuse lõigud | APRILL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUUNI | [29 empty] | JUULI | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | kuu | [30 empty] | veebruar | [29 empty] | märts | [29 empty] | aprill | [29 empty] | mai |  | aprill | [27 empty] | juuni | [30 empty] | juuli | [30 empty] | august | [30 empty] | september | [29 empty] | oktoober | [30 empty] | november | [29 empty] | detsember
Töövõtjad: GRK Eesti AS, GoTrack OÜ, TREF Nord AS, Leonhard Weiss OÜ, Siemens, Inf infra AS, Rail Baltic, Allspark OÜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | kuupäev | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
Piirkonnad, jaamad ning jaamavahed | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev |  |  |  |  | akna aeg | lõigud | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev
TALLINN - TAPA PIIRKOND
TAPA jaam | [183 empty] | ÜLEMISTE - TAPA
Tapa jaama CCS süsteemide uuendamine EVR taristul | [184 empty] | 2025-05-28: 1 X 1460 h; 2025-05-31: SIEMENS TEST
AEGVIIDU jaam
Aegviidu jaam ja Aegviidu-Kehra jv kontaktvõrgu rekonstrueerimine tööd. | [184 empty] | 2025-09-01: 1 x 2927 h ja 1 x 1176 h
Aegviidu - Tapa jv Nelijärve,Jäneda ja Lehtse peatustes tunnelite ehitus. | [184 empty] | 2025-10-20: 1 x 120 h
KEHRA jaam
Kehra jaam ja Kehra-Aegviidu jv kontaktvõrgutööd. | [184 empty] | 2025-07-14: 1176 h
RAASIKU jaam
Raasiku jaama ja Raasiku-Kehra jv kontaktvõrgu rekonstrueerimine | [184 empty] | 2025-03-03: 1 x 2016 h; 2025-05-26: 1 x 1176 h
LAGEDI jaam
Laagedi jaam ja Laagedi-Ülemiste jv kontaktvõrgu tööd. | [184 empty] | 2025-01-06: 1344 h
ÜLEMISTE jaam
Ülemiste jaama Rail Baltic Estonia ehitamise jaoks. | [184 empty] | 2025-01-06: 60 x 6 h ja 30 x 12 h; 2025-03-02: 6 x 6h; 2025-03-09: 6 x 6h; 2025-03-17: 3 x 6h
Ülemiste jaama teedel 3, IV, V kontaktvõrgu tööd. | [184 empty] | 2025-01-15: 32 x 5 h
Ülemiste jaama Rail Baltic Estonia ehitamise jaoks. | [184 empty] | 2025-03-15: 14 h; 2025-03-22: 14 h; 2025-04-19: 32 h; 2025-05-27: 1 x 480 h; 2025-06-10: 1 x 48 h; 2025-06-12: 1 x 96 h; 2025-06-21: 1 x 912 h
Ülemiste jaam vastuvõtu - saatepargi keskkõriku ümberehitus. | [184 empty] | 2025-05-05: 1 x 5040 h
Ülemiste jaama 10 kV liini ühendamine ja demontaaz, optika demontaaz. | [184 empty] | 2025-06-09: 2 x 6 h; 2025-06-10: 1 x 24 h
Ülemiste jaama vastuvõtu-saatepargi ümberehitustööd. | [184 empty] | 2025-07-07: 54 h
Ülemiste jaama Rail Baltic Estonia ehitamise jaoks. | [168 empty] | läbilaskmisega | [15 empty] | 2025-07-14: 2 x 6 h; 2025-11-17: 2 x 6 h
C:\Users\Svetlana.Tarmo\OneDrive - Eesti Raudtee AS\Desktop\Dokumendid\Ülemiste-Aegviidu kontaktvõrgu tööd LW.docx
öised aknad
läbilaskmisega, graafik muudetud
täissulgemine, variant graafik
mustris on olemas
mustris puudub
[324 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmiseta
[324 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmisega
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
TM
jaanuar
6,5
koolivaheaeg
9h
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
9
6,5
6,5
6,5
6,5
2
6,5
6,5
TM
TM
mipro
jaanuar
6,5
koolivaheaeg
6,5
6,5
6,5
9h
2
TM
TM
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Note on B7: Anželika Silitšenko: Seadmete lõpp paigutus ja testimineSiemensi poolt, EVR SAT testide läbiviimine. Testitakse foorid, pöörangud, rööbasahelad, matkad, ALSN kodeering ning ÜS ASF jaamal ja jaamavahel. Suletud teed: Tapa jaama peatee nr I, nr II, töövõtja puudub (Taotluse id 9261587).
Note on B9: Anželika Silitšenko: 1. Suletud teed: Aegviidu jaama peatee nr I ja nr II, ning Aegviidu - Kehra jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9250308). 2. Suletud teed: Aegviidu jaama peatee nr I ja nr II, tee nr 3 ja nr 5, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9250327).
Note on B10: Anželika Silitšenko: Tunnelite ehitus. Suletud teed: peatee nr I, töövõtja puudub (taotlus id 9267615)
Note on B12: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kehra jaama peatee nr I ja nr II ning Kehra - Aegviidu peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9213910).
Note on B14: Anželika Silitšenko: 1. Suletud teed: Raasiku jaama peatee nr II ja nr I, ning Raasiku - Kehra jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9208962). 2. Suletud teed: Raasiku jaama peatee nr II ja nr I, ning Raasiku - Kehra jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9213853)
Note on B16: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Lagedi jaama peatee nr I ja nr II ning Lagedi-Ülemiste jv peatee nr I ja nr II, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9208494).
Note on B18: Anželika Silitšenko: 1. Ajutise tugiseina nr 2 rajamine I peateest põhja poole (T1 keskuse poole). Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse Id 9244717). 2. Ajutise tugiseina nr 3 rajamine I ja II peatee vahel. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr I, V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse Id 9244717). 3. Ajutise punnseina nr 5 rajamine II peatee äärde (Suur-Sõjamäe tee pool) väljaspool gabariiti õhuiinide välja lülitamisega. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse Id 9244717).
Note on B19: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr III-P, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9237897).
Note on B20: Anželika Silitšenko: 1. TTP raames ehitatakse sirgeks pöörmed nr 16 ja 18 (14h tunnine aken ühe pöörme kohta). Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr IV ja peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9239402). 2. Ülemiste jaama pöörme nr 2 paigaldus ning tee osa demonteerimine ja ehitus.Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V ja nr II, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9239417). 3. Tunnel 5 koostöös LW ning raudtee ehitus. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr IV ja Ülemiste - Tallinn-Balti jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9239448) 4. Pöörmete nr 4 ja 6 paigaldus.Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V ja Ülemiste - Tallinn-Balti peatee nr II, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9239471) 5. Raudtee ehitus. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V ja Ülemiste - Tallinn-Balti jv peatee nr II, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9239499). 6. Raudtee ehitamine ja peateede demonteerimine. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotlus id 9239688)
Note on B21: Anželika Silitšenko: Ümberehituse ajaks lülitatakse vastuvõtu-saatepargi liiklusjuhtimise süsteem välja, peale ehitustööde lõppu ja liiklusjuhtimise süsteem tööst välja, kuni uue liiklusjuhtimise süsteemi välja ehitamise ja töösse lülitamiseni.Suletud teed: Ülemiste jaama tee nr 4-UP, 1-UP, 3-UP, 5-UP, 6-UP, 35, 2-UP, töövõtja puudub.(Taotluse id 9237729).
Note on B22: Anželika Silitšenko: 1. 10 kV liini ühendamine ja demontaaz, optika demontaaz. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238135). 2.Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr IV ja nr V, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238089).
Note on B23: Anželika Silitšenko: Ülemiste vastuvõtu- saatepargi keskkõriku ümberehitus. Suletud teed: Ülemiste jaama tee nr 35, töövõtja puudub. (Taotluse id 9237729).
Note on B24: Anželika Silitšenko: 1. Ajutise tugiseina nr 3 osaline demontaaž. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9245328). 2.Ajutise tugiseina nr 3 demontaaž UUS 1520 tee 2. Suletud teed: Ülemiste jaama peatee nr V, töövõtja Leonhard Weiss OÜ. (Taotluse id 9245313).

## Tapa-Narva
Lisa 1 | [178 empty] | akna algus | akna lõpp | aknade arv | akna pikkus (tundi) |  | nädal | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
Reisirongide liilkuse lõigud | APRILL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUUNI | [29 empty] | JUULI | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | kuu | [30 empty] | veebruar | [29 empty] | märts | [29 empty] | aprill | [29 empty] | mai |  | aprill | [27 empty] | juuni | [30 empty] | juuli | [30 empty] | august | [30 empty] | september | [29 empty] | oktoober | [30 empty] | november | [29 empty] | detsember
Töövõtjad: GRK Eesti AS, GoTrack OÜ, TREF Nord AS, Leonhard Weiss OÜ, Allspark OÜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | kuupäev | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
Piirkonnad, jaamad ning jaamavahed | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev |  |  |  |  | akna aeg | lõigud | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev
TAPA - NARVA PIIRKOND | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30; 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-04-26 to 2025-04-27; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-13 to 2025-09-14; 2025-09-20 to 2025-09-21; 2025-09-27 to 2025-09-28; 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26; 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
PÜSSI jaam | [183 empty] | TAPA - NARVA
Püüsi jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 20 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-02: 48 h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
KIVIÕLI jaam
Kiviõli jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 8 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
SONDA jaam
Sonda jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 15 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
KABALA jaam
Kabala jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 8 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
VAEKÜLA jaam
Vaeküla jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-15 12:00 | 10 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
RAKVERE jaam
Rakvere jaama - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 20 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
KADRINA jaam | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30; 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-04-26 to 2025-04-27; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-13 to 2025-09-14; 2025-09-20 to 2025-09-21; 2025-09-27 to 2025-09-28; 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26; 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
Kadrina jaama - raudtee kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 8 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-15: 12h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
Tapa - Kadrina jv õgvendus ja raudtee kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-02 | 2025-08-13 | 7 |  |  |  | 2025-05-01: 12h; 2025-05-02: 12h; 2025-05-05: 12h; 2025-05-06: 12h; 2025-05-07: 12h; 2025-05-08: 12h; 2025-05-09: 12h; 2025-05-12: 12h; 2025-05-13: 12h; 2025-05-14: 12h; 2025-05-15: 12h; 2025-05-16: 12h; 2025-05-19: 12h; 2025-05-20: 12h; 2025-05-21: 12h; 2025-05-22: 12h; 2025-05-23: 12h; 2025-05-26: 12h; 2025-05-27: 12h; 2025-05-28: 12h; 2025-05-29: 12h; 2025-05-30: 12h; 2025-06-02: 12h; 2025-06-03: 12h; 2025-06-04: 12h; 2025-06-05: 12h; 2025-06-06: 12h; 2025-06-09: 12h; 2025-06-10: 12h; 2025-06-11: 12h; 2025-06-12: 12h; 2025-06-13: 12h; 2025-06-16: 12h; 2025-06-17: 12h; 2025-06-18: 12h; 2025-06-19: 12h; 2025-06-20: 12h; 2025-06-23: 12h; 2025-06-24: 12h; 2025-06-25: 12h; 2025-06-26: 12h; 2025-06-27: 12h; 2025-06-30: 12h; 2025-07-01: 12h; 2025-07-02: 12h; 2025-07-03: 12h; 2025-07-04: 12h; 2025-07-07: 12h; 2025-07-08: 12h; 2025-07-09: 12h; 2025-07-10: 12h; 2025-07-11: 12h; 2025-07-14: 12h; 2025-07-15: 12h; 2025-07-16: 12h; 2025-07-17: 12h; 2025-07-18: 12h; 2025-07-21: 12h; 2025-07-22: 12h; 2025-07-23: 12h; 2025-07-24: 12h; 2025-07-25: 12h; 2025-07-28: 12h; 2025-07-29: 12h; 2025-07-30: 12h; 2025-07-31: 12h; 2025-08-01: 12h; 2025-08-04: 12h; 2025-08-05: 12h; 2025-08-06: 12h; 2025-08-07: 12h; 2025-08-08: 12h; 2025-08-11: 12h; 2025-08-12: 12h; 2025-08-13: 12h; 2025-08-14: 12h; 2025-08-16: 48 h; 2025-08-18: 12h; 2025-08-19: 12h; 2025-08-20: 12h; 2025-08-21: 12h; 2025-08-22: 12h; 2025-08-25: 12h; 2025-08-26: 12h; 2025-08-27: 12h; 2025-08-28: 12h; 2025-08-29: 12h; 2025-09-01: 12h; 2025-09-02: 12h; 2025-09-03: 12h; 2025-09-04: 12h; 2025-09-05: 12h; 2025-09-08: 12h; 2025-09-09: 12h; 2025-09-10: 12h; 2025-09-11: 12h; 2025-09-12: 12h; 2025-09-15: 12h; 2025-09-16: 12h; 2025-09-17: 12h; 2025-09-18: 12h; 2025-09-19: 12h; 2025-09-22: 12h; 2025-09-23: 12h; 2025-09-24: 12h; 2025-09-25: 12h; 2025-09-26: 12h; 2025-09-29: 12h; 2025-09-30: 12h; 2025-10-01: 12h; 2025-10-02: 12h; 2025-10-03: 12h; 2025-10-06: 12h; 2025-10-07: 12h; 2025-10-08: 12h; 2025-10-09: 12h; 2025-10-10: 12h; 2025-10-13: 12h; 2025-10-14: 12h; 2025-10-15: 12h; 2025-10-16: 12h; 2025-10-17: 12h; 2025-10-20: 12h; 2025-10-21: 12h; 2025-10-22: 12h; 2025-10-23: 12h; 2025-10-24: 12h; 2025-10-27: 12h; 2025-10-28: 12h; 2025-10-29: 12h; 2025-10-30: 12h; 2025-10-31: 12h
C:\Users\Svetlana.Tarmo\Downloads\Tapa-Narva_raudtee_pohitood_skeem_2025_Tapa-Püssi.pdf
öised aknad
läbilaskmisega, graafik muudetud
täissulgemine, variant graafik
mustris on olemas
mustris puudub
[298 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmiseta
[298 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmisega
jaanuar
koolivaheaeg
Note on B7: Anželika Silitšenko: Peatee nr II kapremont ja pöörmete valjavahetamine.Sulguvad teed nr 3, 4, 5, 12 ja peatee nr II. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub. (Taotluse id 9240262).
Note on B9: Anželika Silitšenko: Teede nr 1 ja 5 likvideerimine. Sulguvad teed nr 1, 4, 5, 8 ja peatee nr II. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub.(Taotluse id 9240215).
Note on B11: Anželika Silitšenko: Jaama teede nr 4, 5, 9, ja 101 likvideerimine. Sulguvad teed nr 3, 4, 5, 9, 101. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub.(Taotluse id 9240108).
Note on B13: Anželika Silitšenko: Peatee nr III ja tee nr 2 pöörmete nr 1,2 ja 5,6 välja vahetamine. Sulguvad peatee nr III ja teed nr 1, 2. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub. (Taotlus id 9240018)
Note on B15: Anželika Silitšenko: Peatee nr II pöörmete nr 2 ja 3 välja vahetamine ja tee nr 1 kapitaalremont. Sulguvad peatee nr II ja tee nr 1. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub.(Taotlus id 9239965).
Note on B17: Anželika Silitšenko: Osaline rekonstrueerimine: teede nr 5, 7 ja siirge 37/39 liikvideerimine, teede nr 4, 8 ja 8A kapitaalremont, pöörme nr 17 ja 27 välja vahetamine. Sulguvad teed nr II, 1. 3, 4, 5, 6, 8, 9A, 15, 10, 12 ja sirge 23/25. Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub (Taotluse id 9237851)
Note on B19: Anželika Silitšenko: Pöörmete nr 1, 2 ja 3, 4 välja vahetamine. Sulguvad teed nr I., 2. ja 3. (fooride A ja B vahel). Aknad toimuvad 3 korda nädalas, töövõtja puudub. (Taotluse id 9241427)
Note on B20: Anželika Silitšenko: Sulgub jaamavahe tee nr I. Pikk aken õgvenduse ühendamiseks., töövõtja puudub.(Taotluse id 9239900)
Note on FZ20: Anželika Silitšenko: 02.04.25 - 09.04.25 - 6 x 12 h - (00.00-12.00) 11.08.25 - 13.08.25 - 1 x 48 h - (19.00 - 19.00)

## Tapa-Tartu
Lisa 1 | [178 empty] | akna algus | akna lõpp | aknade arv | akna pikkus (tundi) |  | nädal | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
Reisirongide liilkuse lõigud | APRILL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUUNI | [29 empty] | JUULI | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | kuu | [30 empty] | veebruar | [29 empty] | märts | [29 empty] | aprill | [29 empty] | mai |  | aprill | [27 empty] | juuni | [30 empty] | juuli | [30 empty] | august | [30 empty] | september | [29 empty] | oktoober | [30 empty] | november | [29 empty] | detsember
Töövõtjad: GRK Eesti AS, GoTrack OÜ, TREF Nord AS, Leonhard Weiss OÜ, Allspark OÜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | kuupäev | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
Piirkonnad, jaamad ning jaamavahed | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev |  |  |  |  | akna aeg | lõigud | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev
TAPA - TARTU PIIRKOND
TARTU jaam | [183 empty] | NÕMMKÜLA - RAKKE
Tartu jaama - kapitaalremondatööde ja õgvendus. | [178 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2 |  |  |  | 2025-03-24: 1 x 48 h; 2025-04-15: 1 x 45 h
Tartu jaama kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-01-06 | 2025-12-09 | 249 |  |  |  | 2025-01-06: 119 x 7 h; 2025-08-01: 130 x 10 h
KÄRKNA jaam | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30; 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-13 to 2025-09-14; 2025-09-20 to 2025-09-21; 2025-09-27 to 2025-09-28; 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26; 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
Kärkna jaama ja Kärkna - Tartu jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-04-14 | 2025-05-05 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-14: 21 x 7 h
Kärkna jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 17 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-05-05: 17 x 8 h
TABIVERE jaam | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30; 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-27 to 2025-09-28; 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26; 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
Tabivere jaama ja Tabivere - Kärkna jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-03-24: 21 x 7 h
Tabivere jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 11 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-05-05: 11 x 8 h
KAAREPERE - TABIVERE jaamavahe | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30; 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-13 to 2025-09-14; 2025-09-20 to 2025-09-21; 2025-09-27 to 2025-09-28; 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
Kaarepere - Tabivere jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-03-03 | 2025-07-07 | 82 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-03-03: 21 x 7 h; 2025-04-28: 49 x 7 h; 2025-06-25: 12 x 7 h
Kaarepere - Tabivere jv kapitaalremont ja õgvendus. | [178 empty] | 2025-04-26 | 2025-06-16 | 8 |  | 00.00-00.00 |  | 2025-04-22: 48 h; 2025-05-06: 48 h; 2025-05-13: 48 h; 2025-05-20: 48 h; 2025-05-27: 48 h; 2025-06-03: 48 h; 2025-06-09: 1 x 48 + 1 x 168 h
Kaarepere-Tabivere jm kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-05-12: 20 x 10 h
KAREPERE jaam ja JÕGEVA - KAAREPERE jaamavahe | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30; 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-13 to 2025-09-14; 2025-09-20 to 2025-09-21
Kaarepere jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 8 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-05-05: 8 x 8 h
Kaarepere jaama ja Kaarepere-Tabivere jv kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-05-16 | 2025-06-01 | 3 | 48 | 19.00-19.00 |  | 2025-05-13: 48 h; 2025-05-20: 48 h; 2025-05-27: 48 h
Jõgeva - Kaarepere jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-02-03: 21 x 7 h; 2025-02-17: 21 x 7 h; 2025-04-28: 49 x 7 h; 2025-06-25: 12 x 7 h
JÕGEVA jaam | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30; 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-13 to 2025-09-14; 2025-09-20 to 2025-09-21; 2025-09-27 to 2025-09-28; 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26; 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
Jõgeva jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 15 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 15 x 8h
Jõgeva jaama kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 21 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-01-27: 21 x 7 h
Jõgeva jaama ja Jõgeva - Kaarepere jv - kapitaalremont ja õgvendus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 5 |  |  |  | 2025-03-10: 30 x 10 h; 2025-04-22: 48 h; 2025-05-06: 48 h; 2025-05-13: 48 h; 2025-05-20: 48 h; 2025-05-27: 48 h; 2025-06-03: 48 h; 2025-06-09: 1 x 48 + 1 x 168 h
PEDJA - JÕGEVA jaamavahe | bar: 2025-01-25 to 2025-01-26
Pedja jaama ja Pedja - Jõgeva jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 16 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-01-20: 7 x 7 h; 2025-06-16: 4 x 7 h; 2025-06-25: 5 x 7 h
Pedja-Jõgeva jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-21: 30 x 10 h
PEDJA jaam
Pedja jaama - CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 7 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 7 x 8 h
VÄGEVA jaam ja VÄGEVA - PEDJA jaamavahe
Vägeva jaama CCS ehitustööd. | [178 empty] | 20.01.2025 | 26.01.2025 | 7 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 7 x 8 h
Vägeva jaama ja Rakke - Vägeva jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 7 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-01-07: 6 x 7 h; 2025-01-13: 7 x 7 h; 2025-05-26: 7 x 7 h; 2025-06-02: 7 x 7 h; 2025-06-09: 7 x 7 h
Pedja jaama ja Vägeva - Pedja jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-14: 30 x 10 h
RAKKE -VÄGEVA jaamavahe | bar: 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17; 2025-05-24 to 2025-05-25
Rakke-Vägeva jv kapitaalremont. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 36 | 12 | 19.00-07.00 |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-03: 12 h; 2025-07-05: 12; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-10: 12 h; 2025-07-12: 12; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-17: 12 h; 2025-07-19: 12; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-24: 12 h; 2025-07-26: 12; 2025-07-29: 12 h; 2025-07-31: 12 h
Vägeva jaama ja Rakke - Vägeva jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-07: 20 x 9 h
RAKKE jaam | bar: 2025-05-10 to 2025-05-11
Rakke jaama CCS ehitustööd Tapa-Tartu lõigul. | [178 empty] | 20.01.2025 | 05.02.2025 | 17 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 17 x 8 h
Rakke jaama kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-26 | 37 | 12 | 19.00-07.00 |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-29: 12 h; 2025-08-05: 12 h; 2025-08-12: 12 h; 2025-08-19: 12 h; 2025-08-26: 12 h; 2025-09-02: 12 h; 2025-09-09: 12 h; 2025-09-16: 12 h; 2025-09-23: 12 h; 2025-09-30: 12 h; 2025-10-07: 12 h; 2025-10-14: 12 h; 2025-10-21: 12 h; 2025-10-28: 12 h; 2025-11-04: 12 h; 2025-11-11: 12 h; 2025-11-18: 12 h; 2025-11-25: 12 h
Rakke jaama ja Rakke - Vägeva jv kontaktvõrgu ehitus. | [132 empty] | AKEN 53 tundi | [45 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 14 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-05-12: 14 x 7 h
KILTSI - RAKKE jaamavahe
Kiltsi - Rakke jv kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 36 | 12 | 19.00-07.00 |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-03: 12 h; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-10: 12 h; 2025-07-12: 12; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-17: 12 h; 2025-07-19: 12; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-24: 12 h; 2025-07-26: 12; 2025-07-29: 12 h; 2025-07-31: 12 h
Kiltsi jaama ja Tamsalu - Kiltsi jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 14 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-28: 14 x 7 h
Rakke jaam ja Kiltsi-Rakke jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-07: 10 x 9 h
KILTSI jaam
Kiltsi jaama CCS ehitustööd Tapa-Tartu lõigul. | [178 empty] | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 8 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-21: 8 x 8 h
Kiltsi jaama kapitalremont. | [178 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-28 | 72 |  |  |  | 2025-04-01: 12 h; 2025-04-02: 12 h; 2025-04-03: 12 h; 2025-04-04: 12 h; 2025-04-05: 12; 2025-04-07: 12 h; 2025-04-08: 12 h; 2025-04-09: 12 h; 2025-04-10: 12 h; 2025-04-11: 12 h; 2025-04-12: 12; 2025-04-14: 12 h; 2025-04-15: 12 h; 2025-04-16: 12 h; 2025-04-17: 12 h; 2025-04-18: 12 h; 2025-04-19: 12; 2025-04-21: 12 h; 2025-04-22: 12 h; 2025-04-23: 12 h; 2025-04-24: 12 h; 2025-04-25: 12 h; 2025-04-26: 12; 2025-04-28: 12 h; 2025-04-29: 12 h; 2025-04-30: 12 h; 2025-05-01: 12 h; 2025-05-02: 12 h; 2025-05-03: 12; 2025-05-05: 12 h; 2025-05-06: 12 h; 2025-05-07: 12 h; 2025-05-08: 12 h; 2025-05-09: 12 h; 2025-05-10: 12; 2025-05-12: 12 h; 2025-05-13: 12 h; 2025-05-14: 12 h; 2025-05-15: 12 h; 2025-05-16: 12 h; 2025-05-17: 12; 2025-05-19: 12 h; 2025-05-20: 12 h; 2025-05-21: 12 h; 2025-05-22: 12 h; 2025-05-23: 12 h; 2025-05-24: 12; 2025-05-26: 12 h; 2025-05-27: 12 h; 2025-05-28: 12 h; 2025-05-29: 12 h; 2025-05-30: 12 h; 2025-05-31: 12; 2025-06-02: 12 h; 2025-06-03: 12 h; 2025-06-04: 12 h; 2025-06-05: 12 h; 2025-06-06: 12 h; 2025-06-07: 12; 2025-06-09: 12 h; 2025-06-10: 12 h; 2025-06-11: 12 h; 2025-06-12: 12 h; 2025-06-13: 12 h; 2025-06-14: 12; 2025-06-16: 12 h; 2025-06-17: 12 h; 2025-06-18: 12 h; 2025-06-19: 12 h; 2025-06-20: 12 h; 2025-06-21: 12; 2025-06-23: 12 h; 2025-06-24: 12 h; 2025-06-25: 12 h; 2025-06-26: 12 h; 2025-06-27: 12 h; 2025-06-28: 12; 2025-06-30: 12 h; 2025-07-01: 12 h; 2025-07-03: 12 h; 2025-07-05: 12; 2025-07-08: 12 h; 2025-07-10: 12 h; 2025-07-12: 12; 2025-07-15: 12 h; 2025-07-17: 12 h; 2025-07-19: 12; 2025-07-22: 12 h; 2025-07-24: 12 h; 2025-07-26: 12; 2025-07-29: 12 h; 2025-07-31: 12 h; 2025-08-05: 12 h; 2025-08-07: 12 h; 2025-08-12: 12 h; 2025-08-14: 12 h; 2025-08-19: 12 h; 2025-08-21: 12 h; 2025-08-26: 12 h; 2025-08-28: 12 h; 2025-09-02: 12 h; 2025-09-04: 12 h; 2025-09-09: 12 h; 2025-09-11: 12 h; 2025-09-16: 12 h; 2025-09-18: 12 h; 2025-09-23: 12 h; 2025-09-25: 12 h; 2025-09-30: 12 h; 2025-10-02: 12 h; 2025-10-07: 12 h; 2025-10-09: 12 h; 2025-10-14: 12 h; 2025-10-16: 12 h; 2025-10-21: 12 h; 2025-10-23: 12 h; 2025-10-28: 12 h; 2025-10-30: 12 h; 2025-11-04: 12 h; 2025-11-06: 12 h; 2025-11-11: 12 h; 2025-11-13: 12 h; 2025-11-18: 12 h; 2025-11-20: 12 h; 2025-11-25: 12 h; 2025-11-27: 12 h
TAMSALU jaam
Tamsalu jaama CCS ehitustööd Tapa-Tartu lõigul. | [178 empty] | 20.01.2025 | 02.02.2025 | 14 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 14 x 8 h
Tamsalu jaama ja Tamsalu - Kiltsi jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 374486 | 2025-04-28 | 7 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-14: 7 x 7 h; 2025-04-21: 7 x 7 h
Tamsalu - Kiltsi jv kapitaalremonditööd. | [184 empty] | 2025-04-07: 10 x 9 h
NÕMMKÜLA jaam/Nõmmküla-Tamsalu jaamavahe
Nõmmküla jaam CCS ehitustööd. | [178 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 7 | 8 | 00.00-08.00 |  | 2025-01-20: 7 x 8 h
Nõmmküla jaama ja Nõmmküka - Tamsalu jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 7 | 7 | 23.00-06.00 |  | 2025-04-07: 7 x 7 h
Nõmmküla - Tamsalu jv Alupere tunneli paigaldamine | [178 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 1 | 48 | 00.00-00.00 |  | 2025-06-10: 1 x 48 h
C:\Users\Svetlana.Tarmo\Downloads\Tapa-Tartu_raudtee_pohitood_skeem_2025.pdf
öised aknad
läbilaskmisega, graafik muudetud
täissulgemine, variant graafik
mustris on olemas
mustris puudub
[290 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmiseta
[290 empty] | 12h | kaubarongide läbilaskmisega
9h
6,5
9
2
TM
jaanuar
koolivaheaeg
6,5
6,5
6,5
9h
2
mipro
mipro
mipro
mipro
6,5
6,5
6,5
2
9h
2
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Note on B7: Anželika Silitšenko: 1 - aken. Pööre nr 3 üldvahetus. Suletud teed: Tartu jaama peatee nr II (Koidula sund, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234969). 2 - aken Pöörmete nr 5 ja 11 üldvahetus. Suletud teed: Tartu jaama peatee nr I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234979).
Note on FZ7: Anželika Silitšenko: 15.04.25 - 17.04.25 - 1 x 45 h - (17.00 - 14.00) 22.04.25 - 24.04.25 - 1 x 48 h - (17.00 - 17.00)
Note on B8: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Tartu jaam - tee nr 4 peatee nr II (Tapa sund), tee nr 4-B ), peatee nr I , töövõtja GRK Eesti AS (Taotluse id 9224768, 9225418 ja 9224835). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tartu jaama peatee nr II tee nr 23, tee nr 4-A, tee nr 4-B ja peatee I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9155803, 9155945 ja 9155872).
Note on FZ8: Anželika Silitšenko: 1. 06.01.2025 - 24.02.2025 - 49 x 7 h (23.00 - 06.00) 24.02.2025 - 14.04.2025 -49 x 7 h (23.00 - 06.00) 14.04.2025 - 05.05.2025 - 21 x 7 h (23.00 - 06.00) 2. 01.08.2025 - 20.09.2025 - 50 x 10 h (23.00 - 09.00) 20.09.2025 - 09.11.2025 - 50 x 10 h (23.00 - 09.00) 09.11.2025 - 09.12.2025 - 30 x 10 h (23.00 - 09.00)
Note on B10: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kärkna jaama peatee nr I ja tee nr 3 ja Kärkna - Tartu jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224543).
Note on B11: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kärkna jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ.(Taotluse id 9238240).
Note on B13: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tabivere jaama peatee nr I ja tee nr 3 ja Jõgeva - Kaarepere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9224499).
Note on B14: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Tabivere jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ.(Taotluse id 9238240).
Note on B16: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Kaarepere - Tabivere jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9224292). 2.Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere - Tabivere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224648). 3. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere - Tabivere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224745)
Note on FZ16: Anželika Silitšenko: 1. 03.03.2025 - 24.03.2025 - 21 x 7 h (23.00 - 06.00) 2. 28.04.2025 - 16.06.2025 - 49 x 7 h (23.00 - 06.00) 3. 25.06.2025 - 07.07.2025 - 12 x 7 h (23.00 - 06.00)
Note on B17: Anželika Silitšenko: 1. Kaarepere - Tabivere jv D6 õgvendus. Suletud teed: Kaarepere-Tabivere jv peatee I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234930). 2. Kaarepere - Tabivere jv D6 õgvendus. Suletud teed: Kaarepere-Tabivere jv peatee I, töövõtja Leonhard Weiss OÜ.(Taotluse id 9234930).
Note on FZ17: Anželika Silitšenko: 1. 26.04.2025 - 02.06.2025 - 7 x 48 h (00.00 - 00.00) 2. 09.06.2025 - 16.06.2025 - 1 x 168 h (00.00 - 00.00)
Note on B18: Anželika Silitšenko: Kaarepere-Tabivere jm kapitaalremonditööd. Suletud teed: peatee I, töövõtja GoTrack OÜ, taotluse id 9266567.
Note on B20: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kaarepere jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ.(Taotluse id 9238240).
Note on B21: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kaarepere jaama peatee I ja tee nr 2, 3 ning Kaarepere-Tabivere jv peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ. (Taotluse id 5215501).
Note on B22: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Jõgeva - Kaarepere jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9224231)1. 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere jaam - peatee nr I ja tee nr 3, ja Jõgeva - Kaarepere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224575). 3. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Kaarepere jaama peatee nr I ja tee nr 3) ja Jõgeva - Kaarepere jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224722) 4. Negatiivsete fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed:Kaarepere jaama peatee I ja tee nr 3, töövõtja GRK Eesti AS. (Taotluse id 9224263).
Note on B24: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Jõgeva jaama peatee nr I ja tee nr 2, 3, 4, 6, 8, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238240)
Note on B25: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Jõgeva jaama peatee nr I ja tee nr 3 ,töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224194)
Note on B26: Anželika Silitšenko: 1. Jõgeva jaama 2.,3. ja 4.tee rekonstrueerimine koos pöörmete 6,7,13,17 ja 21 vahetamisega.Suletud teed: tee nr 2, tee nr 3, tee nr 4, tee nr 6 ja Jõgeva-Kaarepere jv peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ.(Taotluse id 9215501).Aken on planeeritud samaaegselt LW OÜ - Tabibere-Kaarepere jv aknaga. 2. Suletud teed: tee nr 2, tee nr 3, tee nr 4 ja Jõgeva-Kaarepere jv peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ.(Taotluse id 9215501). 3. Suletud teed. peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ (Taotluse id 9266567).
Note on B28: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Pedja jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Pedja - Jõgeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9224165). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Pedja jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Pedja - Jõgeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225791 ja 9224706).
Note on FZ28: Anželika Silitšenko: 1. 21.01.2025 - 27.01.2025 - 16 x 7 h (23.00 - 06.00) 2. 16.06.2025 - 20.06.2025 - 4 x 7 h (23.00 - 06.00) 25.06.2025 - 30.06.2025 - 5 x 7 h (23.00 - 06.00)
Note on B29: Anželika Silitšenko: Pedja-Jõgeva jv kapitaalremonditööd. Suletud teed: peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ, taotluse id 9266567
Note on B31: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Pedja jaama peatee nr I ja tee nr 2, 3, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9254113).
Note on B33: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Vägeva jaam peatee nr I ja tee nr 3, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9254089).
Note on B34: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Vägeva jaam - peatee nr I ja tee nr 2 ning Rakke - Vägeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225718, 9224136, 9225744, 9225766 ja 9224103).
Note on B35: Anželika Silitšenko: Pedja jaama ja Vägeva - Pedja jv kapitaalremonditööd.Suletud teed: peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ, taotluse id 9266567).
Note on B37: Anželika Silitšenko: Rakke-Vägeva jv peatee nr I kapitaalremont. Suletud teed: Rakke-Vägeva jaamavahe peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotluse id 9243617)
Note on FZ37: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 30.07.2025. - 18 x 12 (19.00 - 07.00) 03.04.2025. - 01.08.2025. - 18 x 12 (19.00 - 07.00)
Note on B38: Anželika Silitšenko: Vägeva jaama ja Vägeva - Rakke jv kapitaalremont ja õigvendus. Suletud teed: peatee nr I. Töövõtja GoTrack OÜ.(Taotluse id 9266567).
Note on B40: Anželika Silitšenko: CCS ehitustööd. Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I, töövõtja AllSark OÜ (Taotluse id 9238240)
Note on B41: Anželika Silitšenko: Rakke jaama osaline (peatee nr I ja tee nr 2) rekonstrueerimine. Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I ja tee nr 2, töövõtja puudub.(Taotluse id 9246608).
Note on FZ41: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 26.11.2025. - 35 x 12 h (19.00 - 07.00) 16.05.2025. - 25.05.2025. - 2 x 48 h (19.00 - 19.00)
Note on B42: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I ja tee nr 2 ning Rakke - Vägeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225701). 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Rakke jaama peatee nr I ja tee nr 2 ning Rakke - Vägeva jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225701).
Note on B44: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kiltsi-Rakke jv peatee nr I. Töövõtja puudub.(Taotluse id 9243367)
Note on FZ44: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 30.07.2025. - 18 x 12 h (19.00 - 07.00) 03.04.2025. - 01.08.2025. - 18 x 12 h (19.00 - 07.00)
Note on B45: Anželika Silitšenko: Negatiivsete fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus,kontaktjuhtmete seadistamine. Suletud teed:Kiltsi jaama peatee nr I ja tee nr 3, Tamsalu-Kiltsi peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225547 ja 9225571).
Note on FZ45: Anželika Silitšenko: 28.04.2025 - 05.05.2025 - 7 x 7 h 05.05.2025 - 12.05.2025 - 7 x 7 h
Note on B46: Anželika Silitšenko: Rakke jaam ja Kiltsi-Rakke jv kapitaalremonditööd. Suletud teed: peatrr nr I, töövõtja GoTrack OÜ, taotlus id 9266567.
Note on B48: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Kiltsi jaam peatee nr I ja tee nr 2, 3, töövõtja Allspark OÜ (Taotlus id 9238240)
Note on B49: Anželika Silitšenko: Peatee nr I ja tee nr 3 tee osaline rekonstrueerimine. Suletud teed: Kiltsi jaama peatee nr I, tee nr 2 ja nr 3, töövõtja puudub. (Taotluse id 9246087).
Note on FZ49: Anželika Silitšenko: 01.04.2025. - 26.11.2025. - 35 x 12 h (19.00 - 07.00) 03.04.2025. - 28.11.2025. - 35 x 12 h (19.00 - 07.00) 02.05.2025. - 11.05.2025. - 2 x 48 h (19.00 - 19.00)
Note on B51: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Tamsalu jaam peatee nr I, tee 2 ja 3, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238240).
Note on B52: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Tamsalu jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Tamsalu - Kiltsi jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse id 9225510).Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Tamsalu jaama peatee nr I ja tee nr 3 ning Nõmmküla - Tamsalu jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9225492).
Note on B53: Anželika Silitšenko: Tamsalu - Kiltsi jv kapitaalremonditööd. Suletus teed: peatee nr I, töövõtja GoTrack OÜ (taotluse id 9266567).
Note on B55: Anželika Silitšenko: Suletud teed: Nõmmküla jaama peatee nr I, töövõtja AllSpark OÜ. (Taotluse id 9238240).
Note on B56: Anželika Silitšenko: Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus.Suletud teed: Nõmmküla jaama peatee nr I ja tee nr 2 ning Nõmmküla - Tamsalu jv peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9225455).
Note on B57: Anželika Silitšenko: Aupere tunnel paigaldamine, töövõtja TREF Nord AS (Taotlus id 9239307)

## Tartu-Valga-Koidula
Lisa 1 | [178 empty] | akna algus | akna lõpp | aknade arv | akna pikkus (tundi) |  | nädal | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
Reisirongide liilkuse lõigud | APRILL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUUNI | [29 empty] | JUULI | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | kuu | [30 empty] | veebruar | [29 empty] | märts | [29 empty] | aprill | [29 empty] | mai |  | aprill | [27 empty] | juuni | [30 empty] | juuli | [30 empty] | august | [30 empty] | september | [29 empty] | oktoober | [30 empty] | november | [29 empty] | detsember
Töövõtjad: GRK Eesti AS, GoTrack OÜ, TREF Nord AS, Leonhard Weiss OÜ, Allspark OÜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | kuupäev | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
Piirkonnad, jaamad ning jaamavahed | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev |  |  |  |  | akna aeg | lõigud | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev
TARTU - KOIDULA PIIRKOND
VERIORA - ORAVA jaamavahe | [183 empty] | TARTU - KOIDULA | bar: 2025-08-02 to 2025-08-03
Ilumetsa raudteeülesõidukoha (Veriora-Orava jv) - kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 3 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-08-01: 12 h; 2025-08-02: 12 h; 2025-08-03: 12 h
TARTU - REOLA jaamavahe
Aardla ülesõidukoha (Tartu - Reola jv) kapitaalremont. | [178 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 3 | 12 | 00.00-12.00 |  | 2025-08-01: 12h; 2025-08-02: 12h; 2025-08-03: 12h
Tartu - Reola jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-09 | 99 | 10 | 23.00-09.00 |  | 2025-09-01: 99 x 10 h
Tartu jaama - Maasika tunneli ehitus. | [178 empty] | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 1 | 72 | 00.00-00.00 |  | 2025-10-20: 1 x 72 h
TARTU - VALGA PIIRKOND
TARTU - Ropka jaamavahe
Tartu - Ropka jv kontaktvõrgu ehitus. | [178 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-09 | 99 | 10 | 23.00-09.00 | TARTU - VALGA | 2025-09-01: 99 x 10 h
PALUPERA - Puka jaamavahe
Palupera - Puka jv raudtee kapitaalremont.. | [178 empty] | 2025-08-01 | 2025-11-29 | 52 |  |  |  | 2025-08-01: 1 x 2880 h; 2025-08-04: 12 h; 2025-08-05: 12 h; 2025-08-07: 12 h; 2025-08-11: 12 h; 2025-08-12: 12 h; 2025-08-14: 12 h; 2025-08-18: 12 h; 2025-08-19: 12 h; 2025-08-21: 12 h; 2025-08-25: 12 h; 2025-08-26: 12 h; 2025-08-28: 12 h; 2025-09-01: 12 h; 2025-09-02: 12 h; 2025-09-04: 12 h; 2025-09-08: 12 h; 2025-09-09: 12 h; 2025-09-11: 12 h; 2025-09-15: 12 h; 2025-09-16: 12 h; 2025-09-18: 12 h; 2025-09-22: 12 h; 2025-09-23: 12 h; 2025-09-25: 12 h; 2025-09-29: 12 h; 2025-09-30: 12 h; 2025-10-02: 12 h; 2025-10-06: 12 h; 2025-10-07: 12 h; 2025-10-09: 12 h; 2025-10-13: 12 h; 2025-10-14: 12 h; 2025-10-16: 12 h; 2025-10-20: 12 h; 2025-10-21: 12 h; 2025-10-23: 12 h; 2025-10-27: 12 h; 2025-10-28: 12 h; 2025-10-30: 12 h; 2025-11-03: 12 h; 2025-11-04: 12 h; 2025-11-06: 12 h; 2025-11-10: 12 h; 2025-11-11: 12 h; 2025-11-13: 12 h; 2025-11-17: 12 h; 2025-11-18: 12 h; 2025-11-20: 12 h; 2025-11-24: 12 h; 2025-11-25: 12 h; 2025-11-27: 12 h
öised aknad
läbilaskmisega, graafik muudetud
täissulgemine, variant graafik
Note on B7: Anželika Silitšenko: Ilumetsa raudteeülesõidukoha kapitaalremont.Sulgub Veriora-Orava jv peatee nr I. Soovitakse teelida 3 akent augusti-septembrikuu jooksul, töövõtja pudub.(Taotluse id 9239327).
Note on B9: Anželika Silitšenko: Aardla raudteeülesõidukoha kapitaalremont.Sulgub Tartu-Reola jv peatee nr II. Soovitakse teelida 3 akent augusti-septembrikuu jooksul, töövõtja pudub.(Taotluse id 9239475).
Note on B10: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite,kompensaatorite,konsoolide,kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Sulgub Tartu-Reola jv peatee nr II, töövõtja - GRK Eesti AS.(Taotluse id 9155999). 2. Fiidrite, kompensaatorite,konsoolide,kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Sulgub Tartu-Reola jv peatee nr II, töövõtja - GRK Eesti AS.(Taotluse id 9156058)
Note on FZ10: Anželika Silitšenko: 1. 01.09.2025 - 21.10.2025 - 50 x 10 (23.00 - 09.00) 2. 21.10.2025 - 09.12.2025 - 49 x 10 (23.00 - 09.00)
Note on B11: Anželika Silitšenko: Ühisprojekt Tartu linnaga. Suletakse Tartu-Reola jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotluse id 9225644).
Note on B14: Anželika Silitšenko: 1. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tartu - Ropka jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotluse ID 9156116) 2. Fiidrite, kompensaatorite, konsoolide, kontaktjuhtmete, riputite paigaldus. Suletud teed: Tartu - Ropka jv - peatee nr I, töövõtja GRK Eesti AS.(Taotlus id 9156181).
Note on FZ14: Anželika Silitšenko: 1. 01.09.2025 - 21.10.2025 - 50 x 10 h (23.00 - 09.00) 2. 21.10.2025 - 009.12.2025 - 49 x 10 h (23.00 - 09.00)
Note on B16: Anželika Silitšenko: 1. Suletud teed: Sangaste jaama tee nr 3 ja Palupera jaama tee nr 3, töövõtja puudub.(Taotluse id 9235928). 2. Muldkeha tööd, raudtee pealisehituse vahetus. Suletud teed: Palupera-Puka jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotluse id 9235928). 3. Suletud teed: Palupera - Puka jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotlus id 9235928). 4. Suletud teed: Palupera - Puka jv peatee nr I, töövõtja puudub.(Taotlus id 9235928).
Note on FZ16: Anželika Silitšenko: 1. 01.08.2025 - 29.11.2025 - 1 x 2880 h (23.00 - 23.00). 2. 04.08.2025 - 25.11.2025 - 17 x 12 h (23.00 - 11.00). 3. 05.08.2025 - 26.11.2025 - 17 x 12 h (23.00 - 11.00). 4. 07.08.2025 - 28.11.2025 - 17 x 12 h (23.00 - 11.00).
jaanuar
koolivaheaeg

## Tallinn-Paldiski-Turba
Lisa 1 | [178 empty] | akna algus | akna lõpp | aknade arv | akna pikkus (tundi) |  | nädal | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
Reisirongide liilkuse lõigud | APRILL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUUNI | [29 empty] | JUULI | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | kuu | [30 empty] | veebruar | [29 empty] | märts | [29 empty] | aprill | [29 empty] | mai |  | aprill | [27 empty] | juuni | [30 empty] | juuli | [30 empty] | august | [30 empty] | september | [29 empty] | oktoober | [30 empty] | november | [29 empty] | detsember
Töövõtjad: GRK Eesti AS, GoTrack OÜ, TREF Nord AS, Leonhard Weiss OÜ, Siemens, Inf infra AS, Rail Baltic, Allspark OÜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | kuupäev | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
Piirkonnad, jaamad ning jaamavahed | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev |  |  |  |  | akna aeg | lõigud | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev | neljapäev | reede | laupäev | pühapäev | esmaspäev | teisipäev | kolmapäev
TALLINN-BALTI - KEILA - PALDISKI, - TURBA piirkond | bar: 2025-12-27 to 2025-12-28
öised aknad
läbilaskmisega, graafik muudetud
täissulgemine, variant graafik
9h
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
9
6,5
10
6,5
6,5
6,5
2
6,5
6,5
TM
TM
TM
TM
mipro
jaanuar
6,5
koolivaheaeg
6,5
6,5
6,5
9h
2

## Akende muster
2025 a.
I KVARTAL | JAANUAR | [20 empty] | VEEBRUAR | [20 empty] | MÄRTS
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P
| 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2
| 2 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 6 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9
| 3 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 7 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 11 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
| 4 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  | 8 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  | 12 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23
| 5 | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 | [7 empty] | 9 | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 | [7 empty] | 13 | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30
[43 empty] | 14 | 31
II KVARTAL | APRILL | [20 empty] | MAI | [20 empty] | JUUNI
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P
| 14 |  |  |  | 1 |  | Jg-Tm | 2 |  | T-Tr | 3 |  | Jg-Tm | 4 |  | T-Tr | 5 |  | Jg-Tm | 6 |  | 18 | [7 empty] | T-N | T-Tr | 1 | T-N | T-Tr | 2 | T-N | T-Tr | 3 | T-N | T-Tr | 4 |  | 22 | [16 empty] | T-N | T-Tr | 1
| 15 | 7 |  | T-Tr | 8 |  | Jg-Tm | 9 |  | T-Tr | 10 |  | Jg-Tm | 11 |  | T-Tr | 12 |  | Jg-Tm | 13 |  | 19 | 5 | T-N | T-Tr | 6 | T-N | T-Tr | 7 | T-N | T-Tr | 8 | T-N | T-Tr | 9 | T-N | T-Tr | 10 | T-N | T-Tr | 11 | 48h Jõg-Tr | 23 | 2 | T-N | T-Tr | 3 | T-N | T-Tr | 4 | T-N | T-Tr | 5 | T-N | T-Tr | 6 | T-N | T-Tr | 7 | T-N | T-Tr | 8 | 48h Jõg-Tr
| 16 | 14 |  | T-Tr | 15 |  | Jg-Tm | 16 |  | T-Tr | 17 |  | Jg-Tm | 18 |  | T-Tr | 19 |  | Jg-Tm | 20 |  | 20 | 12 | T-N | T-Tr | 13 | T-N | T-Tr | 14 | T-N | T-Tr | 15 | T-N | T-Tr | 16 | T-N | T-Tr | 17 | T-N | T-Tr | 18 | 48h Jõg-Tr | 24 | 9 | T-N | T-Tr | 10 | T-N | T-Tr | 11 | T-N | T-Tr | 12 | T-N | T-Tr | 13 | T-N | T-Tr | 14 | T-N | T-Tr | 15
| 17 | 21 |  | T-Tr | 22 |  | Jg-Tm | 23 |  | T-Tr | 24 |  | Jg-Tm | 25 |  | T-Tr | 26 |  | Jg-Tm | 27 | 48h Jõg-Tr | 21 | 19 | T-N | T-Tr | 20 | T-N | T-Tr | 21 | T-N | T-Tr | 22 | T-N | T-Tr | 23 | T-N | T-Tr | 24 | T-N | T-Tr | 25 | 48h Jõg-Tr | 25 | 16 | T-N | T-Tr | 17 | T-N | T-Tr | 18 | T-N | T-Tr | 19 | T-N | T-Tr | 20 | T-N | T-Tr | 21 | T-N | T-Tr | 22
| 18 | 28 |  | T-Tr | 29 |  | Jg-Tm | 30 |  | T-Tr | [11 empty] | 22 | 26 | T-N | T-Tr | 27 | T-N | T-Tr | 28 | T-N | T-Tr | 29 | T-N | T-Tr | 30 | T-N | T-Tr | 31 | T-N | T-Tr |  | 48h Jõg-Tr | 26 | 23 | T-N | T-Tr | 24 | T-N | T-Tr | 25 | T-N | T-Tr | 26 | T-N | T-Tr | 27 | T-N | T-Tr | 28 | T-N | T-Tr | 29
[43 empty] | 27 | 30 | T-N | T-Tr
III KVARTAL | JUULI | [20 empty] | AUGUST | [20 empty] | SEPTEMBER
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P
| 27 |  |  |  | 1 | T-N | T-Tr | 2 | T-N | T-Tr | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 31 | [12 empty] | 1 | T-N | T-Tr | 2 | T-N | T-Tr | 3 |  | 36 | 1 | T-N |  | 2 | T-N | Tr-V | 3 | T-N | Tr-V | 4 | T-N | Tr-V | 5 | T-N | Tr-V | 6 | T-N | Tr-V | 7
| 28 | 7 | T-N | T-Tr | 8 | T-N | T-Tr | 9 | T-N | T-Tr | 10 | T-N | T-Tr | 11 | T-N | T-Tr | 12 | T-N | T-Tr | 13 |  | 32 | 4 | T-N | T-Tr | 5 | T-N | T-Tr | 6 | T-N | T-Tr | 7 | T-N | T-Tr | 8 | T-N | T-Tr | 9 | T-N | T-Tr | 10 |  | 37 | 8 | T-N |  | 9 | T-N | Tr-V | 10 | T-N | Tr-V | 11 | T-N | Tr-V | 12 | T-N | Tr-V | 13 | T-N | Tr-V | 14
| 29 | 14 | T-N | T-Tr | 15 | T-N | T-Tr | 16 | T-N | T-Tr | 17 | T-N | T-Tr | 18 | T-N | T-Tr | 19 | T-N | T-Tr | 20 |  | 33 | 11 | T-N | T-Tr | 12 | T-N | T-Tr | 13 | T-N | T-Tr | 14 | T-N | T-Tr | 15 | T-N | T-Tr | 16 | T-N | T-Tr | 17 |  | 38 | 15 | T-N |  | 16 | T-N | Tr-V | 17 | T-N | Tr-V | 18 | T-N | Tr-V | 19 | T-N | Tr-V | 20 | T-N | Tr-V | 21
| 30 | 21 | T-N | T-Tr | 22 | T-N | T-Tr | 23 | T-N | T-Tr | 24 | T-N | T-Tr | 25 | T-N | T-Tr | 26 | T-N | T-Tr | 27 |  | 34 | 18 | T-N | T-Tr | 19 | T-N | T-Tr | 20 | T-N | T-Tr | 21 | T-N | T-Tr | 22 | T-N | T-Tr | 23 | T-N | T-Tr | 24 |  | 39 | 22 | T-N |  | 23 | T-N | Tr-V | 24 | T-N | Tr-V | 25 | T-N | Tr-V | 26 | T-N | Tr-V | 27 | T-N | Tr-V | 28
| 31 | 28 | T-N | T-Tr | 29 | T-N | T-Tr | 30 | T-N | T-Tr | 31 | T-N | T-Tr | [8 empty] | 35 | 25 | T-N | T-Tr | 26 | T-N | T-Tr | 27 | T-N | T-Tr | 28 | T-N | T-Tr | 29 | T-N | T-Tr | 30 | T-N | T-Tr | 31 |  | 40 | 29 | T-N |  | 30
Tp-Tr
IV KVARTAL | OKTOOBER | [20 empty] | NOVEMBER | [20 empty] | DETSEMBER
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P
| 40 | [6 empty] | 1 | T-N | Tr-V | 2 | T-N | Tr-V | 3 | T-N | Tr-V | 4 |  |  | 5 |  | 44 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 49 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
| 41 | 6 | T-N | Tr-V | 7 | T-N | Tr-V | 8 | T-N | Tr-V | 9 | T-N | Tr-V | 10 | T-N | Tr-V | 11 |  |  | 12 |  | 45 | 3 | T-N |  | 4 | T-N |  | 5 | T-N |  | 6 | T-N |  | 7 | T-N |  | 8 |  |  | 9 |  | 50 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14
| 42 | 13 | T-N | Tr-V | 14 | T-N | Tr-V | 15 | T-N | Tr-V | 16 | T-N | Tr-V | 17 | T-N | Tr-V | 18 |  |  | 19 |  | 46 | 10 | T-N |  | 11 | T-N |  | 12 | T-N |  | 13 | T-N |  | 14 | T-N |  | 15 |  |  | 16 |  | 51 | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21
| 43 | 20 | T-N | Tr-V | 21 | T-N | Tr-V | 22 | T-N | Tr-V | 23 | T-N | Tr-V | 24 | T-N | Tr-V | 25 |  |  | 26 |  | 47 | 17 | T-N |  | 18 | T-N |  | 19 | T-N |  | 20 | T-N |  | 21 | T-N |  | 22 |  |  | 23 |  | 52 | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28
| 44 | 27 | T-N | Tr-V | 28 | T-N | Tr-V | 29 | T-N | Tr-V | 30 | T-N | Tr-V | 31 | [7 empty] | 48 | 24 | T-N |  | 25 | T-N |  | 26 | T-N |  | 27 | T-N |  | 28 | T-N |  | 29 |  |  | 30 |  | 1 | 29 |  |  | 30 |  |  | 31
LEGEND
12h tunnised aknad
48h aknad (T 2.00 - N 2.00)
kaubarongid saavad läbi sõita
liiklus suletud
[12 empty] | T-N |  | Tallinn-Narva suund
[12 empty] | T-Tr |  | Tallinn-Tartu suund
[12 empty] | T-N/Tr-V |  | Tallinn-Narva ja Tartu-Valga suunad
[12 empty] | Jõ-Tr |  | Jõgeva-Tartu suund
[12 empty] | T-N/T-Tr |  | Tallinn-Narva ja Tallinn-Tartu suunad
[12 empty] | Jõ-Tr/T-N |  | Jõgeva-Tartu ja Tallinn-Narva suunad
Sügisvaheaeg 20.10.-26.10.
Kevadvaheaeg 14.04.-20.04.
Suvevaheaeg 10.06.-31.08.
Aegviidu-
Tapa
60 h (?)
Laulupidu
Püssi jaam 48h
Tapa-Kadrina 48h
Tabivere-Kaarepere 168 h,
Tapa-Tartu
Siemens!!
+Tallin-Tartu 48 h, (Nõmmküla-Tamsalu)
Ülemiste 48h + 24h
72h Tartu-Robka (Maasika tunneli ehit)